Rnai

Project Analysis & AI Multi-Skill Roadmap

rnai-platform · Pay-as-you-go + Free quota

Prepared for: Rnai (naiguitarfolk@gmail.com)

Date: 5 May 2026

Skill scope: Image · Text/LLM · Audio · Video & 3D

# Table of Contents

# 1. Executive summary

โปรเจค rnai-platform ปัจจุบันเป็น AI Image API platform ที่มีโครงพื้นฐานครบและทำงานได้: Next.js 16 + Firebase Auth/Firestore + Hugging Face Inference API พร้อมระบบ API key (SHA-256 hash) และหน้า dashboard. ทั้งหมดนี้คือ MVP ที่ดี ประมาณ 25% ของระยะที่จะเป็นแพลตฟอร์ม AI หลายสกิลแบบเชิงพาณิชย์

### จุดแข็ง

โครง auth + key management สะอาด, แยก server/client Firebase ถูกหลัก, security headers ตั้งไว้แล้ว, design language (สี #D77757) ดู minimal premium

### ช่องว่างใหญ่ที่ต้องปิดก่อนเปิดให้คนใช้จริง

- Secret leak (CRITICAL) — .env.example มี private key + HF token จริง คอมมิตเข้า git แล้ว ต้อง rotate ทุกตัวทันที

- ไม่มี usage tracking / quota / billing — dashboard hardcode “Free / 1,000 req/mo” แต่ไม่มี enforcement จริง

- ไม่มี rate limit — endpoint /api/v1/* รับ request ได้ไม่จำกัด → ระเบิด HF cost ได้

- ทับซ้อน Firebase + Supabase — supabase/migrations/ ยังหลงเหลือจาก migration เก่า ต้องเลือกข้างเดียว

- สกิล AI มีแค่ 3 ตัว ทั้งหมดเป็น image — ห่างจากเป้าหมาย multi-skill ค่อนข้างมาก

### แผนต่อยอด

4 phase, 12 สัปดาห์, นำ codebase ปัจจุบันไปต่อยอดเป็น AI multi-skill API platform 17 สกิล พร้อม Pay-as-you-go credit ledger + Stripe + free quota 200 credits/เดือน

# 2. Current state analysis

## 2.1 Tech stack ปัจจุบัน

| Layer | Tech | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind 3.4 | ใช้ได้ |
| Auth | Firebase Auth (email/password) | ใช้ได้ |
| Database | Firestore | ใช้ได้ แต่ schema ยังบาง |
| AI provider | Hugging Face Inference API | ใช้ได้ (cold-start ไม่ stable) |
| Deployment | Vercel (output: standalone) | OK |
| Legacy | Supabase migrations folder | ต้องลบหรือฟื้น |

## 2.2 Surface ที่มีอยู่จริง

API Routes (8 endpoints): generate / edit / remove-background ใต้ /api/v1/, จัดการคีย์ใต้ /api/keys, และ health check

- POST /api/v1/generate — text-to-image (FLUX.1-schnell)

- POST /api/v1/edit — inpainting (SDXL-1.0-inpainting-0.1)

- POST /api/v1/remove-background — RMBG-1.4

- GET /api/keys / POST /api/keys / DELETE /api/keys/[id]

- GET /api/health — Firebase admin sanity check

Pages: /, /auth/login, /auth/signup, /dashboard (มี ApiKeyManager component)

## 2.3 จุดแข็ง

- Key hashing ถูกต้อง — เก็บ sha256(rawKey) เท่านั้น raw key ส่งกลับ user แค่ครั้งเดียวตอนสร้าง

- Server-side admin SDK แยก client — ใช้ firebase-admin กัน leak credential

- Security headers — X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy

- Soft delete ของ key (set isActive: false) ดีกว่า hard delete เพราะยังตรวจ audit ได้

- Middleware ป้องกัน /dashboard route โดย redirect ไป login ถ้าไม่มี cookie

## 2.4 Critical issues

### P0 — ต้องแก้ก่อนเปิดให้ใครใช้

| # | Issue | Impact | แก้อย่างไร |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | .env.example มี private key + HF token จริง commit เข้า git | Credential leak; ใครก็เข้าถึง Firebase/HF ได้ | Rotate ทุก credential, แก้ .env.example ให้เหลือแต่ placeholder, git filter-repo ลบประวัติ |
| C2 | ไม่มี rate limit บน /api/v1/* | Bot spam ทำเงิน HF บานภายในชั่วโมง | เพิ่ม Upstash Redis / Vercel KV — token bucket ต่อ API key |
| C3 | ไม่มี quota/usage tracking | ผู้ใช้ฟรีอาจใช้เกินจน burn margin | เพิ่ม usageLogs collection + middleware นับก่อนเรียก HF |
| C4 | Middleware เช็คแค่ presence ของ cookie | ใส่ค่ามั่วก็ผ่าน middleware | ใช้ Firebase Admin verify ฝั่ง server, set cookie เป็น httpOnly |

### P1 — ส่งผลก่อน scale

- H1: Session cookie ตั้งจาก document.cookie (ไม่ HttpOnly, ไม่ Secure) → สร้าง /api/auth/session ที่ verify token แล้ว set cookie HttpOnly + Secure + SameSite=Lax

- H2: ไม่มี request validation (no zod) → เพิ่ม zod schema ทุก endpoint, reject 400 ก่อนเรียก HF

- H3: Image base64 ส่งใน JSON body — Vercel limit 4.5MB → ใช้ Vercel Blob / Firebase Storage + signed URL pattern

- H4: HF cold-start อาจตอบ 503 เป็นนาที → fallback provider (Replicate, fal.ai) + retry exponential backoff

- H5: ไม่มี webhook สำหรับ async job (image gen 5-30s) → เพิ่ม job queue (Upstash QStash / Inngest)

- H6: Firestore queries ขาด composite index hint → เตรียม firestore.indexes.json

- H7: ไม่มี logging/observability → ต่อ Sentry หรือ Better Stack

# 3. Vision — Rnai เป็น Multi-skill AI gateway

Positioning: API เดียว, สกิล AI ครบ — เริ่มฟรี จ่ายเฉพาะที่ใช้

แทนที่จะแข่งกับ OpenAI/Anthropic ซึ่งต้นทุนการ host model สูงมาก, Rnai เลือกบทบาท AI gateway — เป็น routing + billing + quota layer หน้าโมเดลของผู้ให้บริการอื่น (HF, Replicate, OpenRouter, fal.ai) แล้ว bundle ราคา + UX แบบ developer-friendly เหมือน Vercel ของ AI

### หลักการออกแบบสกิล

- มี endpoint แบบเดียวกัน — POST /api/v1/{category}/{skill} รับ JSON, คืน JSON หรือ multipart

- คิด credit แบบ predictable — ผู้ใช้คำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้

- มี fallback อย่างน้อย 1 provider — ถ้า primary cold/down ใช้สำรอง

- รองรับ async — Idempotency-Key header + ?async=true คืน jobId

- มี output cache 24 ชม. — เรียกซ้ำด้วย hash ของ input ไม่คิด credit ใหม่

# 4. AI Skill catalog (17 skills)

ทั้งหมดออกแบบให้ map ได้กับโมเดลฟรี/ราคาถูกบน HF/Replicate เพื่อให้ Rnai ตั้งราคาขายได้ที่ ~2-4× cost

## 4.1 Image (5 skills)

| Skill | Endpoint | Primary model | Fallback | Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generate (live) | /v1/image/generate | FLUX.1-schnell (HF) | SDXL-Lightning | 5 |
| Edit / Inpaint (live) | /v1/image/edit | SDXL-1.0-inpainting | FLUX.1-Fill (fal) | 8 |
| Remove BG (live) | /v1/image/remove-bg | RMBG-1.4 | BiRefNet | 2 |
| Upscale 4× (plan) | /v1/image/upscale | Real-ESRGAN-x4 | clarity-upscaler | 3 |
| Style transfer (plan) | /v1/image/stylize | IP-Adapter + SDXL | Stable Cascade | 6 |

## 4.2 Text / LLM (5 skills)

| Skill | Endpoint | Primary | Fallback | Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat completion | /v1/text/chat | Llama-3.1-70B (Together) | Mixtral-8x7B (OR) | 1/1Kin · 2/1Kout |
| Summarize | /v1/text/summarize | Llama-3.1-8B | DistilBart-CNN | 0.5 / 1K input |
| Translate | /v1/text/translate | NLLB-200-3.3B | Llama-3-8B | 0.5 / 1K input |
| Embeddings | /v1/text/embeddings | nomic-embed-text-v1.5 | bge-m3 | 0.05 / 1K tok |
| Rerank | /v1/text/rerank | bge-reranker-v2-m3 | jina-reranker-v2 | 0.1 / req |

## 4.3 Audio (4 skills)

| Skill | Endpoint | Primary | Fallback | Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Text-to-speech | /v1/audio/tts | XTTS-v2 (Coqui) | parler-tts-mini | 1 / 100 chars |
| Speech-to-text | /v1/audio/transcribe | Whisper-large-v3 | distil-whisper-v3 | 3 / minute |
| Music gen | /v1/audio/music | MusicGen-medium | Stable-Audio-Open | 10 / 30s |
| Voice clone | /v1/audio/clone | XTTS-v2 (clone) | F5-TTS | 8 / req |

## 4.4 Video & 3D (3 skills)

| Skill | Endpoint | Primary | Fallback | Credit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Text-to-video | /v1/video/generate | LTX-Video (fal) | CogVideoX-2B | 30 / 5s |
| Lip-sync | /v1/video/lipsync | Wav2Lip | LatentSync | 20 / req |
| Image-to-3D | /v1/3d/from-image | TripoSR | InstantMesh | 15 / req |

# 5. Billing — Pay-as-you-go + Free quota

## 5.1 หลักการ

- 1 credit = 0.01 USD ตอน sell, cost จริงของ Rnai ~0.003-0.005 USD/credit (margin 50-70%)

- Free quota: ทุก user ใหม่ 200 credits/เดือน (≈ 40 image generations หรือ ~200K LLM tokens)

- Topup pack: $5 = 600 credits, $20 = 2,500 credits, $100 = 13,500 credits

- Auto-recharge (optional): เมื่อต่ำกว่า 100 credits, ตัดเครดิตการ์ดเติม pack เดิม

- Hard stop: ถ้า balance ≤ 0 และไม่มี auto-recharge, API ตอบ 402 Payment Required

## 5.2 Schema ที่เพิ่ม

users/{uid}: email, freeCreditsRemaining, paidCreditsBalance, stripeCustomerId, autoRechargeEnabled, autoRechargePackUsd

usageLogs/{id}: uid, apiKeyId, skill, model, provider, creditsCharged, latencyMs, inputHash, outputHash, status, createdAt

ledgerEntries/{id}: uid, type (charge/topup/refund/free_grant), credits, balanceAfter, ref, createdAt

## 5.3 Logic การหัก credit

- Validate API key → uid + apiKeyId

- Check rate limit (token bucket Redis)

- Estimate credits ก่อนเรียก model (จาก input size)

- ถ้า freeCredits >= cost: หักจาก free  /  else if paidCredits >= cost: หักจาก paid  /  else: 402

- เรียก provider (with retry/fallback)

- Reconcile actual cost vs estimate → คืน/หักเพิ่มถ้าต่างเกิน 5%

- Insert usageLog + ledgerEntry ใน transaction

## 5.4 Stripe integration

- ใช้ Stripe Checkout สำหรับ topup (ไม่ต้อง PCI)

- Customer Portal ให้ user จัดการการ์ดเอง

- Webhook: checkout.session.completed → grant credits + ledgerEntry; payment_failed → ปิด autoRecharge ถ้าล้ม 3 ครั้ง

## 5.5 ราคาเปรียบเทียบ

| Provider | Image gen (1024×1024) | LLM (1M tok mid) | TTS (1K chars) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rnai (เรา) | $0.05 | $1-3 | $0.10 |
| Replicate FLUX schnell | $0.003 (cost) | n/a | n/a |
| Together Llama-70B | n/a | $0.88 (cost) | n/a |
| OpenAI DALL-E 3 | $0.04 | $5 (GPT-4o) | $0.015 |
| ElevenLabs | n/a | n/a | $0.30 |

# 6. Architecture roadmap

## 6.1 Module ใหม่ที่ต้องเพิ่ม

- lib/ai/providers/ — huggingface (refactor), replicate, together, fal

- lib/ai/router.ts — เลือก provider, fallback

- lib/ai/skills/ — 1 ไฟล์/สกิล (registry pattern)

- lib/billing/ — credits, stripe, pricing

- lib/ratelimit.ts — Upstash token bucket

- lib/jobs/ — queue + handlers สำหรับ skill ยาว

- lib/storage.ts — Blob upload + signed URL

- app/api/v1/{image|text|audio|video}/{skill}/route.ts

- app/api/jobs/[id]/route.ts — GET status / result

- app/api/stripe/{checkout, webhook}/route.ts

- app/api/auth/session/route.ts — httpOnly cookie

- app/(dashboard)/{usage, billing, playground}/page.tsx

## 6.2 Database — Firestore vs Postgres?

Firestore โอเคสำหรับ users/keys (เขียนน้อย), แต่ usageLogs มี write rate สูง (ทุก API call) และต้อง aggregate รายเดือน → Firestore แพงเร็ว

คำแนะนำ: ย้าย usageLogs + ledgerEntries ไป Postgres (Supabase) ตั้งแต่ Phase 2 — pricing เด็ดขาด, query analytics ง่ายกว่า, RLS policies เดิมก็พร้อมใช้ใน supabase/migrations/

# 7. Implementation plan (12 สัปดาห์, 4 phase)

## Phase 0 — Security cleanup (สัปดาห์ 1)

Must-do ก่อน push อะไรเพิ่มเลย

- Rotate Firebase service account + HF token, แก้ .env.example ให้เป็น placeholder

- git filter-repo ลบ secret ออกจากประวัติ + force push

- เพิ่ม Upstash Redis rate limit (1 endpoint ทดลอง → ทุก endpoint)

- สร้าง /api/auth/session ที่ set httpOnly cookie + แก้ middleware ให้ verify token จริง

- เลือกระหว่าง Firebase หรือ Supabase (แนะ: Firebase สำหรับ auth+keys, Supabase สำหรับ logs ภายหลัง)

## Phase 1 — Billing foundation (สัปดาห์ 2-4)

- เพิ่ม users/{uid} document + cron reset free quota รายเดือน

- lib/billing/credits.ts — reserve/commit/refund (transactional)

- lib/billing/pricing.ts — table cost ของทุก skill

- เพิ่ม middleware billing ใน 3 endpoint เดิม → หัก credit จริง

- หน้า /dashboard/billing แสดง balance + history

- Stripe Checkout + Webhook + topup pack 3 ตัว

- Sentry / log retention 30 วัน

## Phase 2 — Skill expansion (สัปดาห์ 5-9)

- Refactor: provider router + skill registry pattern

- Image skills 2 ตัวใหม่ (upscale, stylize)

- Text skills ครบ 5 ตัว — Together AI หรือ OpenRouter

- Audio skills (TTS, STT, music, clone)

- Async job queue (QStash) สำหรับ skill > 10s

- Object storage + signed URL pattern (เลิกส่ง base64)

- Cache layer (24h, by inputHash)

## Phase 3 — Video/3D + product polish (สัปดาห์ 10-12)

- Video gen, lipsync (async job เท่านั้น)

- Image-to-3D

- /playground ทดลองทุก skill

- OpenAPI spec auto-gen + docs site (Mintlify หรือ Nextra)

- @rnai/sdk (TS) + publish npm

- Status page (BetterStack)

- Marketing site update + launch บน Product Hunt + ชุมชน Hugging Face

# 8. Risk & compliance

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Provider price shock | M | H | Multi-provider router; recalibrate quarterly |
| Abuse / NSFW / CSAM | H | H | Content moderation pre-call; ban + log; report endpoint |
| Stripe fraud | M | M | Stripe Radar + min topup $5 |
| HF cold-start latency | H | M | Pre-warm script + fallback provider |
| Free quota abuse | H | M | Email verify + device fingerprint + 1 quota/fp |
| Copyright on output | M | M | TOS — user ถือสิทธิ์ output |
| GDPR / data deletion | M | H | DELETE endpoint; 90d retention; account deletion flow |

Compliance checklist: TOS, Privacy Policy, DPA, Cookie banner (EU), refund policy, abuse reporting email — เตรียมก่อน launch สาธารณะ

# 9. Quick wins (ทำได้สัปดาห์นี้)

ถ้าต้องเลือกแค่ 5 อย่างที่ impact สูงสุด

| # | Action | Effort |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rotate ทุก secret + แก้ .env.example | 1h |
| 2 | Vercel KV / Upstash Redis — rate limit 60 req/min/key | 2h |
| 3 | Refactor huggingface.ts → lib/ai/providers/huggingface.ts + interface Provider | 3h |
| 4 | เพิ่ม usageLogs collection + middleware นับ request | 2h |
| 5 | ย้าย session cookie เป็น httpOnly | 2h |

# 10. ภาคผนวก — เครื่องมือแนะนำ

| ความต้องการ | เครื่องมือ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Rate limit + cache | Upstash Redis | ฟรี tier 10K command/วัน เริ่มต้นพอ |
| Job queue | Upstash QStash | HTTP-based, integrate Vercel ง่าย |
| Object storage | Vercel Blob | native, signed URL builtin |
| Observability | Sentry + Better Stack | error + uptime monitor |
| Stripe | Stripe Checkout + Customer Portal | ไม่ต้อง PCI |
| Multi-provider LLM | OpenRouter | endpoint เดียว, fallback อัตโนมัติ |
| Vector / RAG | pgvector (Supabase) | ใช้ embedding skill ที่ออกแบบไว้ |
| Docs site | Mintlify / Fumadocs | OpenAPI auto-render |
| SDK gen | OpenAPI Generator + tsoa | ลด boilerplate |

# 11. ถัดจากนี้

- ตัดสินใจ Firebase vs Supabase สำหรับ usageLogs (แนะ: Supabase Postgres ใน Phase 1+)

- ลงทะเบียน Stripe + เปิดบัญชี Together / fal.ai / Replicate

- เริ่ม Phase 0 รายการความปลอดภัย — งานนี้ก่อนทุกอย่าง

- ออกแบบ landing/pricing page ใหม่สะท้อนสกิลทั้ง 17 และ pricing ที่ออกแบบไว้

ดูเอกสารคู่ขนาน: Rnai_Skill_Matrix.xlsx (pricing/cost matrix + financial projection 12 เดือน) และ RNAI_PROJECT_ANALYSIS.md (เวอร์ชัน Markdown)